เอกสารพัฒนาเฟส 3
ระบบตรวจสอบความสอดคล้องของ MySQL Replication
สำหรับ HOSxP / MariaDB

ฉบับส่งต่อทีมพัฒนา / IT / Operator เพื่อพัฒนาต่อจนจบกระบวนการหลังปิดเฟส 2

| ฐานอ้างอิง | Phase 1 specification, Phase 2 development draft, เอกสารพัฒนาระบบ monitor, และผล UAT/WS5/WS6 ที่ผ่านบนเซิร์ฟเวอร์จริง |
| --- | --- |
| สถานะเริ่มต้น | ถือว่า Phase 2 operational core ผ่านแล้ว และ DBA restore drill สำหรับ WS6 ผ่านแล้ว |
| เป้าหมายของเอกสาร | กำหนด baseline ปัจจุบัน, ข้อห้าม, แผนงาน Phase 3, งานที่ dev ต้องทำ, วิธี deploy/test/rollback, และ definition of done จนปิดระบบได้จริง |
| ข้อกำกับหลัก | ห้ามทำ Phase 1 regress, ห้ามใช้ root ใน production runtime, ห้ามเดา user/host/GRANT, migration ต้อง additive ก่อนเสมอ |
| วันที่จัดทำ | 29 มีนาคม 2026 |

# 1) วัตถุประสงค์และขอบเขตของเฟส 3

เฟส 3 มีหน้าที่ต่อยอดจาก baseline หลังปิดเฟส 2 ให้ระบบเข้าสู่สภาวะ “พร้อมใช้งานระยะยาวและพร้อมส่งต่อดูแล” โดยเน้นงานที่ยังเหลือจากเฟส 2, งาน polish ที่ลดภาระ operator, งาน test/release ที่ทำให้แก้ไขในอนาคตปลอดภัย, และงานปิดกระบวนการส่งมอบให้ dev/IT/operator ใช้งานและดูแลต่อได้โดยไม่ย้อนกลับไปทำโครงหลักใหม่.

เอกสารนี้ไม่ใช่การเสนอระบบใหม่ แต่เป็น dev handoff สำหรับ “พัฒนาต่อบน baseline จริง” ที่ผ่านการทดสอบแล้ว

โครงสร้างหลักของ Phase 1 และ Phase 2 ถือเป็นของจริง และห้ามแก้แบบ rewrite

ทุก patch ใน Phase 3 ต้อง deploy แยกชิ้น, rollback ได้, และมี smoke/UAT ของตัวเอง

# 2) Baseline ปัจจุบันที่ต้องถือเป็นของจริง

| ชั้นระบบ | สถานะ baseline | ข้อห้าม/ข้อกำกับ |
| --- | --- | --- |
| Web app | Flask + Gunicorn, entrypoint = webapp:app | ห้ามเปลี่ยนเป็น app factory ใหม่หรือย้าย stack |
| Reverse proxy | Apache HTTPS -> 127.0.0.1:18080 | ห้ามเปลี่ยน public endpoint โดยไม่ทำ runbook และ smoke |
| Monitor DB | db_monitor local MariaDB | migration ต้อง additive ก่อนเสมอ |
| Cycle worker | run_cycle เดิมยังเป็นแกนหลัก | ห้ามทำให้ cycle เดิม regress |
| Summary/Worker | run_summary, run_worker เพิ่มแล้ว | ต้องไม่ชน cycle และต้องมี lock |
| Access control | DB-backed users/roles + login + audit | UI auth ใช้ session; curl/API ใช้ basic auth |
| Backup | runtime-safe backup ด้วย mon_backup | ห้ามใช้ root ใน production runtime |
| Restore drill | DBA-controlled บนฐานทดสอบ | ห้าม app users import DB เอง |
| Source baseline | เก็บ backup ที่เครื่อง dev; ยังไม่ push git | ต้อง freeze baseline ก่อนเริ่ม patch ชุดใหม่ |

สรุป: สิ่งที่ใช้งานอยู่จริงบนเซิร์ฟเวอร์ถือเป็น baseline ที่ Phase 3 ต้องต่อยอดต่อเท่านั้น ไม่ใช่เริ่มระบบใหม่.

# 3) ข้อกำหนดที่ห้ามเปลี่ยน

ห้าม monitor เขียนกลับไปยัง production HOSxP ทุกกรณี

ห้ามแก้ evidence tables ย้อนหลังจาก web/app users

ห้ามใช้ root ใน production runtime script, service, worker หรือ backup path

ห้ามแก้ user/password/host ของระบบจริงด้วยการเดา ต้องยึดจาก baseline และเอกสารเสมอ

ห้ามเปลี่ยน app/config.py, app/db.py, service entrypoint หรือ route เดิมโดยไม่มีเหตุจำเป็นและ rollback step

ห้ามทำ patch ทับแบบกว้างทั้ง tree ของโปรเจกต์

ห้ามให้ schema compare หรือ deep compare กลายเป็น background job ถี่โดยไม่มี lock/control

ห้าม merge งานหลายก้อนโดยไม่มี smoke test และ UAT ของก้อนนั้น

# 4) บทเรียนจากเฟส 2 ที่ต้องยึดในเฟส 3

| บทเรียน | ข้อปฏิบัติในเฟส 3 |
| --- | --- |
| เดาโครง/GRANT/user/host แล้วพังง่ายมาก | ก่อนทำ patch ต้องอ่าน baseline source, .env.example, SQL/grants เดิม, service จริง และเอกสารก่อนทุกครั้ง |
| การเพิ่มไฟล์ชื่อแปลก ๆ ทำให้ overlay รกและ rollback ยาก | ใช้ชื่อไฟล์สั้นและเข้า pattern ของระบบเดิม เช่น run_summary.py, run_worker.py, extra_repo.py |
| งาน restore ไม่ควรอยู่ใน runtime user | คงแนวทาง backup ด้วย mon_backup และ restore drill แบบ DBA-controlled |
| UI ที่ไม่มี login/session ทำให้ทดสอบ role จริงลำบาก | ทุกงานด้าน permission/UI ต่อจากนี้ต้องเทสผ่าน browser session และ curl/basic auth แยกกัน |
| raw 403 ทำให้ operator ใช้งานยาก | หากเป็น browser flow ให้แจ้งเตือนและ redirect; raw 403 ใช้กับ API/curl เท่านั้น |

# 5) เป้าหมายของเฟส 3

ทำให้ระบบพร้อมใช้งานระยะยาวโดยลดการแก้สดบนเซิร์ฟเวอร์และย้ายเข้าสู่ release discipline ที่ชัดเจน

เติมงานที่ยังเหลือหลังเฟส 2 เพื่อให้ dev/IT/operator สามารถดูแลระบบต่อได้โดยมี runbook, audit, backup, release process, และ acceptance ที่ชัด

ทำให้การเปลี่ยนแปลงในอนาคตไปสู่ Phase 4 หรือ enhancement backlog ทำได้โดยไม่ทำ baseline พังซ้ำ

นิยามความสำเร็จของเฟส 3: ระบบต้องสามารถพัฒนา/ปรับค่า/อัปเกรด/กู้คืน/ส่งต่อดูแลได้โดยใช้ขั้นตอนมาตรฐาน, มี test ขั้นต่ำ, มีเอกสารส่งมอบ, และไม่พึ่งคนที่แก้ครั้งก่อนนั่งเฝ้าหน้างานทุกครั้ง.

# 6) Workstream ของเฟส 3

| ลำดับ | Workstream | สิ่งที่จะเพิ่ม | ผลลัพธ์ปลายทาง | สถานะเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P3-WS1 | Release discipline และ source baseline | freeze baseline, package manifest, diffable patch, release numbering, smoke script มาตรฐาน | ลดการแก้สดและลด regression | ต้องเสร็จก่อนก้อนอื่น |
| P3-WS2 | UI/UX และ operator workflow polish | menu, message, role landing, filter, empty state, error handling, chart page polish | operator ใช้งานคล่องขึ้น | deploy แยกและทดสอบ browser |
| P3-WS3 | Automated test และ verification | import test, route smoke, DB connectivity test, job happy/failure path, UAT pack | แก้ไขอนาคตได้ปลอดภัย | ต้องมี test ขั้นต่ำทุก patch |
| P3-WS4 | Reporting และ executive outputs | daily/weekly/monthly report, CSV/PDF export queue, report manifest | ผู้บริหารและ IT ใช้รายงานได้จริง | ต้องไม่ query raw หนัก |
| P3-WS5 | Security/governance hardening | session policy, audit coverage, approval flow ครบ, password policy, config diff review | พร้อมใช้งานหน่วยงานจริง | ต่อยอดจาก WS5 เฟส 2 |
| P3-WS6 | Final closure และ operations handoff | runbook ฉบับ final, backup sign-off, baseline freeze, DBA drill record, acceptance sign-off | ปิดโครงการ/พร้อมส่งต่อดูแล | เป็น gate ปิดเฟส 3 |

# 7) P3-WS1 – Release discipline และ source baseline

## เป้าหมาย

ทำให้ทุกการแก้หลังจากนี้เป็น patch ที่ trace ได้, rollback ได้, และเปรียบเทียบ diff ได้ โดยไม่ต้องด้นสดบนเครื่องจริง

## งานที่ต้องทำ

สร้าง release naming มาตรฐาน เช่น R3.1.0 และ R3.1.1-hotfix

สร้าง release manifest และ baseline inventory

บังคับใช้ overlay package ที่แตกทับได้ตรง path จริงเท่านั้น

ทำ pre-deploy และ post-deploy checklist แบบใช้ทุกครั้ง

เพิ่มสคริปต์เปรียบเทียบ deploy/, app/sql/, app/jobs/, app/templates/ ระหว่าง baseline กับ patch

## Acceptance

ทุก patch มีรายการไฟล์ที่แตะจริง

มีคำสั่งติดตั้งและ rollback

เว็บเดิม, cycle เดิม, summary, worker, backup ยังผ่าน smoke หลัง deploy

# 8) P3-WS2 – UI/UX และ operator workflow polish

## เป้าหมาย

ลด pain point ของ operator โดยไม่รื้อ frontend ใหม่

## งานที่ต้องทำ

รวม menu ให้สอดคล้องกันทุกหน้า

ทำ landing ตาม role หลัง login

เพิ่ม filter persistence ให้ trends/jobs/alerts

ปรับ flash message และ empty state

เพิ่ม confirm step สำหรับ action เสี่ยง

## Acceptance

viewer/operator/maintainer/admin เดิน flow หลักได้ครบ

ไม่มี raw 403 ใน browser flow

login/logout/change password/access control ใช้งานได้จริง

# 9) P3-WS3 – Automated test และ verification

## เป้าหมาย

ให้ dev เปลี่ยนโค้ดต่อได้โดยรู้ก่อนว่า patch พังตรงไหน

## งานที่ต้องทำ

เพิ่ม import test ของ module สำคัญ

เพิ่ม route smoke test ของ route เดิมและ route ใหม่

เพิ่ม DB connectivity test ของ mon_app/mon_web_admin/mon_backup

เพิ่ม happy path และ failure path ของ summary/worker อย่างน้อย 1 ชุด

## Acceptance

patch ใหม่ทุกก้อนต้องรัน test ขั้นต่ำได้

เมื่อ test fail ต้องระบุได้ว่าพังที่ route, sql, service หรือ permission

# 10) P3-WS4 – Reporting และ executive outputs

## เป้าหมาย

ทำรายงานใช้งานจริงสำหรับ operator/IT/ผู้บริหาร โดยไม่ยิง query หนักจาก raw evidence

## งานที่ต้องทำ

เพิ่ม daily/weekly/monthly summarized report

เพิ่ม report queue เพื่อ export CSV/PDF แบบ background

เพิ่มหน้า /reports

สร้าง report manifest

สร้าง daily summary สำหรับ operator

## Acceptance

รายงานรายวันและรายสัปดาห์ออกได้จริง

ไฟล์ที่ออกมี metadata/manifest ชัดเจน

การออกรายงานไม่ทำให้ route หลักหน่วง

# 11) P3-WS5 – Security และ governance hardening

## เป้าหมาย

ทำให้ระบบเข้าสู่มาตรฐานใช้งานจริงโดยคุมสิทธิ์, audit, approval และการเปลี่ยนแปลงค่า config ให้ครบ

## งานที่ต้องทำ

ขยาย audit coverage ให้ครอบคลุม settings/watchlist/access/job action

บังคับ config change request สำหรับค่าที่กระทบ production monitoring

กำหนด password policy, session timeout, lockout policy

เพิ่มหน้าดู audit log และ config diff review

## Acceptance

admin ตรวจย้อนหลังได้ว่าใคร login, ใครแก้ค่า, ใคร approve

operator แก้ค่าตรง ๆ ไม่ได้ในสิ่งที่ต้อง approval

ไม่มี production runtime script ใช้ root

# 12) P3-WS6 – Final closure และ operations handoff

## เป้าหมาย

ปิดโครงการให้ส่งต่อได้จริง และทำให้การดูแลหลังส่งมอบไม่พึ่งคนพัฒนาคนเดิม

## งานที่ต้องทำ

freeze baseline release สุดท้าย

สรุป service/timer/runtime users/folder structure ที่ใช้งานจริง

บันทึก final backup path และผล DBA restore drill sign-off

ทำ operations handoff ฉบับสั้น

ทำ document sign-off ของเฟส 3 และ closeout checklist

## Acceptance

มี baseline ชัดเจน 1 ชุด

มี backup/restore evidence ครบ

มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบหลังปิดโครงการ

# 13) โครงสร้างไฟล์และโค้ดที่แนะนำให้ยึดต่อ

เฟส 3 ต้องยังคงโครง v1 + additive ของเฟส 2/WS5/WS6 ไว้ แล้วเพิ่มเฉพาะไฟล์ที่สอดคล้องกับ pattern เดิม ไม่แตกเป็นระบบซ้อนอีกชุด.

/opt/mysql-repl-monitor/ ├─ app/ │ ├─ webapp.py │ ├─ config.py # ของเดิม ห้ามแก้โดยไม่มีเหตุจำเป็น │ ├─ db.py # ของเดิม ห้าม rewrite │ ├─ security.py # session/basic auth + role guard │ ├─ repositories/ │ │ ├─ monitor_repo.py │ │ ├─ incident_repo.py │ │ ├─ settings_repo.py │ │ ├─ extra_repo.py │ │ └─ access_repo.py │ ├─ jobs/ │ │ ├─ run_cycle.py │ │ ├─ run_summary.py │ │ ├─ run_worker.py │ │ ├─ run_schema_job.py │ │ └─ run_deep_job.py │ ├─ sql/ │ │ ├─ init_db_monitor.sql │ │ ├─ grants_monitor.sql │ │ ├─ 002_additive.sql │ │ ├─ 004_access.sql │ │ └─ ... # migration ใหม่ต้องต่อเลขและ additive │ └─ templates/ │ ├─ login.html │ ├─ access.html │ ├─ dashboard.html │ ├─ incidents.html │ ├─ trends.html │ ├─ jobs.html │ ├─ alerts.html │ └─ reports.html # เพิ่มในเฟส 3 ├─ deploy/ ├─ scripts/ └─ docs/

# 14) Database migration plan สำหรับเฟส 3

ทุก migration ใหม่ต้องเป็น additive: เพิ่ม table/column/index/view ก่อน ห้ามแก้พฤติกรรมเก่าทันที

ห้ามใส่ CREATE USER / ALTER USER / IDENTIFIED BY ใน migration ของ production app

หากต้องมี GRANT ให้ทำเป็นไฟล์ DBA note แยก และยึด host/account ที่มีอยู่จริงเท่านั้น

หากมี schema ที่ลบ/rename ต้องทำสองขั้น: add new -> migrate read path -> deprecate old ในรอบถัดไป

ห้ามใส่ foreign key ถ้าเสี่ยงทำ install เปราะโดยไม่จำเป็นต่อ workload จริง

ตาราง evidence/raw log ใหม่ต้องออกแบบ retention ตั้งแต่แรก

ตาราง aggregate/report ต้องใช้ index ตาม server_id / date bucket / status ที่ query ใช้จริง

# 15) แผนการพัฒนาแบบลำดับขั้น

| Sprint | โฟกัส | งานหลัก | ผลส่งมอบ | เงื่อนไขผ่าน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | WS1 | baseline freeze, manifest, release diff, deploy/rollback checklist | release discipline package | deploy แบบใหม่ไม่ regress |
| S2 | WS2 | UI polish, browser flow, role landing, messages, empty state | operator UX pack | operator ใช้งานเร็วขึ้น |
| S3 | WS3 | tests + verification + job failure path | test pack + smoke pack | patch ใหม่มี test ขั้นต่ำ |
| S4 | WS4 | reporting + exports + report queue | daily/weekly report | report ออกได้จริง |
| S5 | WS5 | audit coverage + approval hardening + policy | security/governance pack | ดูย้อนหลังและควบคุมการเปลี่ยนค่าได้ |
| S6 | WS6 | final sign-off, handoff, closeout | Phase 3 final sign-off | พร้อมส่งต่อถาวร |

# 16) Test strategy ที่ dev ต้องทำทุก patch

Import test: โมดูลสำคัญทั้งหมดต้อง import ได้

Route smoke: `/`, `/incidents`, `/trends`, `/jobs`, `/alerts`, `/settings`, `/access`, `/login` ต้องตอบตามสิทธิ์

Role smoke: viewer/operator/maintainer/admin ต้องเห็น/ทำได้ตามกติกา

Job smoke: summary, worker, queue, cancel, error path

Backup smoke: preflight, backup, checksum, postflight

DBA drill verification: ใช้ runbook ล่าสุดและต้องไม่เบี่ยงจาก bundle structure

Regression smoke: cycle เดิม, web เดิม, summary/worker/backup timer ต้องยังทำงาน

กติกา: ห้ามส่ง patch ให้ติดตั้งบนเครื่องจริงถ้ายังไม่รัน test ขั้นต่ำของก้อนนั้น.

# 17) Operations และ ownership หลังเฟส 3

ต้องกำหนด owner ชัดอย่างน้อย 3 ฝั่ง: dev owner, system/DBA owner, operator owner

ต้องมี contact matrix ว่า incident ประเภทไหนส่งต่อใคร

ต้องมีรอบ review รายสัปดาห์ของ backup status, failed jobs, audit events ที่ผิดปกติ

ต้องมี release window และ emergency rollback rule ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ต้องมี baseline package เก็บทั้งบนเซิร์ฟเวอร์และเครื่อง dev ที่ใช้เป็น source จริง

# 18) Definition of Done ของเฟส 3

| หัวข้อ | เงื่อนไขว่าถือว่า Done |
| --- | --- |
| โค้ด | ทุก workstream มี patch ติดตั้งได้จริงบน baseline |
| ฐานข้อมูล | migration additive ผ่านและไม่พังของเดิม |
| สิทธิ์ | ไม่มี production runtime script ใช้ root และไม่มี patch เดา GRANT |
| ทดสอบ | มี test ขั้นต่ำและผล smoke/UAT ชัด |
| เอกสาร | มี runbook, rollback, handoff, final sign-off |
| ส่งต่อดูแล | dev/IT/operator ทำงานต่อได้โดยไม่ต้องย้อนถามเรื่องโครงหลักใหม่ |

# 19) ข้อเสนอเชิงปฏิบัติสำหรับ dev ที่จะรับช่วงต่อ

อย่าเริ่มจากแก้ไฟล์ใหญ่ทันที ให้เริ่มจากอ่าน baseline inventory และ release manifest ก่อน

ทุกครั้งที่จะแตะ route, template, sql, service ต้อง backup ไฟล์เดิมเฉพาะจุดก่อน

ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยน behaviour ของ route เดิม ให้เพิ่ม smoke ก่อนแล้วค่อยแก้

ถ้าพบว่าค่า env / host / grant ไม่ตรง อย่าเดา ให้ยืนยันจากเซิร์ฟเวอร์จริงหรือเอกสารก่อน

ถ้างานไหนยังไม่ชัดว่าควรทำด้วย app user หรือ DBA ให้ถือว่า app user ทำไม่ได้ไว้ก่อน

ถ้างานไหนเสี่ยงทำเฟส 1 regress ให้แยกเป็น feature flag หรือ deploy แยกก้อน

# 20) ภาคผนวก – รายการเอกสาร/ไฟล์ที่ควรออกเมื่อจบเฟส 3

| รหัส | สิ่งส่งมอบ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| A1 | Phase3_Final_Release.zip | ชุดโค้ด baseline สุดท้ายที่ติดตั้งได้จริง |
| A2 | Phase3_Signoff_Final.docx | เอกสารลงนามปิดเฟส 3 |
| A3 | OPERATIONS_HANDOFF_FINAL.txt | คู่มือสั้นสำหรับ IT/operator |
| A4 | RELEASE_MANIFEST.txt | รายการไฟล์ที่เป็น baseline ของจริง |
| A5 | BASELINE_INVENTORY.txt | รายการไฟล์/เส้นทาง/บริการที่ใช้งานจริง |
| A6 | DBA_RESTORE_RECORD.txt | หลักฐานว่า DBA drill ผ่าน |
| A7 | UAT_PHASE3_CHECKLIST.txt | รายการทดสอบก่อน sign-off |

# หน้าลงนามรับทราบ

เอกสารฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางพัฒนาเฟส 3 ต่อจาก baseline หลังปิดเฟส 2 และใช้เป็นเกณฑ์กำกับการพัฒนา/ทดสอบ/ส่งมอบจนจบกระบวนการ

| ผู้จัดทำ/Dev Lead | ผู้รับมอบด้าน IT/DBA | ผู้รับมอบด้าน Operation |
| --- | --- | --- |
| ลงชื่อ ................................................ วันที่ ........../........../............ | ลงชื่อ ................................................ วันที่ ........../........../............ | ลงชื่อ ................................................ วันที่ ........../........../............ |
| ลงชื่อ ................................................ วันที่ ........../........../............ | ลงชื่อ ................................................ วันที่ ........../........../............ | ลงชื่อ ................................................ วันที่ ........../........../............ |
| ลงชื่อ ................................................ วันที่ ........../........../............ | ลงชื่อ ................................................ วันที่ ........../........../............ | ลงชื่อ ................................................ วันที่ ........../........../............ |